## clozet 간트차트
mibot 간트차트
1차 PO |  | 장원종 |  | 프로젝트명 | [6 empty] | mibot
2차 PO |  | 심민혜 |  | 프로젝트 기간 | [6 empty] | 22년 05월 23일 ~ 22년 08월 09일
3차 PO |  | 김지혜
4차 PO |  | 최건일
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | May 2022 | [8 empty] | June 2022 | [29 empty] | July 2022 | [30 empty] | August 2022
|  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차
|  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
공통 | 팀 결성 및 컨텐츠 구상 및 팀원 포지션 결정 | 팀 전원 | bar: 1주차 23 월 to 2주차 30 월
공통 | 사업 계획서 작성 및 발표 | 심민혜 | bar: 2주차 31 화 to 2주차 3 금
프론트엔드 | 와이어프레임 작성 및 발표 | 최건일, 김지혜 | bar: 2주차 31 화 to 2주차 3 금
스프링(서버) | ERD 작성 및 컨펌 | 장원종 | bar: 2주차 4 토 to 3주차 10 금
프론트엔드 | JS 기반 화면 컴포넌트 발표 및 컨펌 | 장원종 | bar: 2주차 4 토 to 3주차 10 금
파이썬 | 컨텐츠 관련 기술 정보 수집 및 학습 | 심민혜, 김지혜, 최건일 | bar: 2주차 4 토 to 3주차 10 금
파이썬 | 데이터셋 수집(사람 이미지, 캐릭터 이미지) | 최건일, 장원종 | bar: 3주차 11 토 to 4주차 17 금
파이썬 | 데이터셋 수집(감성 기반 말뭉치, 챗봇 대화 말뭉치) | 심민혜, 김지혜, 장원종 | bar: 3주차 11 토 to 4주차 17 금
파이썬 | 수집한 데이터(말뭉치) 전처리 | 김지혜 | bar: 4주차 18 토 to 5주차 26 일
파이썬 | 전처리된 데이터(말뭉치) word cloud 구현 | 김지혜 | bar: 4주차 18 토 to 5주차 26 일
파이썬 | GAN(Generative Adversarial Nets) 논문 리뷰 | 최건일 | bar: 5주차 20 월 to 5주차 26 일
프론트엔드 | JS 기반 화면 컴포넌트 발표 및 컨펌-> TS로 화면 구성 | 장원종 | bar: 5주차 20 월 to 5주차 26 일
파이썬 | TTS 관련 자료 수집 및 학습 | 심민혜 | bar: 5주차 20 월 to 5주차 26 일
파이썬 | 한국어 TTS 구현 보고서 작성 완료 | 심민혜 | bar: 6주차 27 월 to 6주차 30 목
파이썬 | Attention is all you need 논문 분석 | 심민혜, 김지혜 | bar: 6주차 27 월 to 6주차 30 목
파이썬 | CUDA, cuDNN 환경세팅 | 팀 전원 | bar: 6주차 1 금 to 7주차 6 수
파이썬 | Pytorch, Tensorflow 환경세팅 | 팀 전원 | bar: 6주차 1 금 to 7주차 6 수
파이썬 | VisualStudio build tool 세팅 | 팀 전원 | bar: 6주차 1 금 to 7주차 6 수
파이썬 | jupyter로 styleGAN 구현 | 최건일 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | jupyter로 객체인식 align 모델 구현 | 최건일 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | jupyter로 TPS모델 구현 | 최건일 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | jupyter로 DualStyleGAN 구현 | 최건일 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | ninja c++ compiler error 해결 | 최건일 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | jupyter로 kobert 감정분석 구현 | 김지혜 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | jupyter로 kogpt 챗봇 구현 | 김지혜, 장원종, 심민혜 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | kobert 감정분석 모델의 정확도를 위해 데이터 전처리 | 김지혜 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | kogpt 챗봇 모델의 정확도를 위해 데이터 전처리 | 김지혜 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | STT 관련 자료 수집 및 학습 | 심민혜 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | 한국어 STT 구현 보고서 작성 완료 | 심민혜 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | jupyter로 streamlit 심리 상담 챗봇 구현 | 심민혜 | bar: 7주차 5 화 to 9주차 20 수
파이썬 | jupyter로 kobert와 kogpt 모델 연결 | 김지혜 | bar: 9주차 18 월 to 9주차 20 수
파이썬 | gTTS, playsound를 활용한 TTS 모델 구현 | 심민혜 | bar: 9주차 18 월 to 9주차 20 수
파이썬 | speech_recognition를 활용한 STT 모델 구현 | 심민혜 | bar: 9주차 18 월 to 9주차 20 수
프론트엔드 | TS를 통한 화면 컴포넌트 구성 | 장원종 | bar: 9주차 21 목 to 9주차 24 일
서버(Spring) | 회원가입, 이미지 테이블 구성 및 생성 | 장원종 | bar: 9주차 21 목 to 9주차 24 일
프론트/서버 | 화면과 서버 연결 진행 | 장원종 | bar: 9주차 21 목 to 9주차 24 일
파이썬 | 각 모델 oop구조화 | 팀 전원 | bar: 9주차 21 목 to 9주차 24 일
파이썬 | fastAPI로 데이터입출력 구현 | 최건일 | bar: 10주차 25 월 to 10주차 28 목
파이썬 | 각 모델 연결 및 통합 | 최건일 | bar: 10주차 25 월 to 10주차 28 목
공통 | 프로젝트 레포트 작성 완료 | 팀 전원 | bar: 10주차 29 금 to 11주차 8 월
공통 | ppt작성 완료 및 마무리 | 팀 전원 | bar: 10주차 29 금 to 11주차 8 월
공통 | 발표 및 수료 | 팀 전원 | bar: 11주차 9 화